## 📊 Resumen Ejecutivo
⚽ FUTBOLZONE — DASHBOARD EJECUTIVO DE AVANCE DEL PROYECTO
Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) ¦ SENA Trimestre III ¦ Avance Actual: 75% MVP
TOTAL HISTORIAS (38 HUs Planificadas) |  | HU CLIENTE (20 HUs (75% Listas)) | HU ADMIN (18 HUs (77% Listas)) | PUNTOS DESARROLLADOS (Puntos de Historia Listos) |  | % AVANCE PROYECTO (Fase MVP Completada)
📌 ESTADO DE AVANCE POR MÓDULOS DEL SISTEMA
Módulo / Área del Sistema | Rol Destinatario | Total HUs | Completadas | Pendientes | % Avance Módulo | Estado Actual
Módulo 1: Autenticación, JWT & Gmail SMTP | Todos |  |  |  |  | 🟢 100% Funcional
Módulo 2: Catálogo de Canchas & Filtros | Cliente / Admin |  |  |  |  | 🟢 100% Funcional
Módulo 3: Motor de Reservas & Disponibilidad | Cliente / Admin |  |  |  |  | 🟢 100% Funcional
Módulo 4: Dashboard Admin, Personal & Reportes | Administrador |  |  |  |  | 🟢 100% Funcional
Módulo 5: UI/UX (Dock 3 Botones, Móvil & Tema) | Todos |  |  |  |  | 🟢 100% Funcional
Módulo 6: Torneos Deportivos | Cliente / Admin |  |  |  |  | 🟡 75% Operativo
Módulo 7: Pasarela de Pagos & Cloud (Fase Final) | Todos |  | 0 |  | 0% | ⏳ En Progreso
TOTAL CONSOLIDADO DEL SISTEMA | SISTEMA COMPLETO |  |  |  |  | 🎯 75% MVP LISTO

## 👤 Historias CLIENTE
👤 HISTORIAS DE USUARIO — MÓDULO CLIENTE & JUGADORES (75% AVANCE)
Total HUs Cliente: |  | Completadas: |  | % Avance Cliente: |  | Puntos Totales:
ID | Título de la Historia | Módulo | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | % Avance | Descripción (Como / Quiero / Para) | Endpoint API Backend | Componente Frontend
HU-01 | Registro de Cuenta de Cliente | Autenticación | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como visitante, quiero registrar mis datos con nombre, correo y clave, para tener una cuenta y reservar canchas. | POST /api/usuarios/registro | LoginModal.tsx
HU-02 | Inicio de Sesión con JWT | Seguridad | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como cliente, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mis reservas y perfil. | POST /api/usuarios/login | LoginModal.tsx
HU-03 | Recuperación de Contraseña con PIN Gmail | Seguridad | Alta | 8 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como cliente que olvidó su clave, quiero recibir un PIN de 6 dígitos en mi Gmail real, para restablecer mi acceso. | POST /api/auth/recuperar-password/* | RecuperarPasswordModal.tsx
HU-04 | Exploración del Catálogo de Canchas | Canchas | Alta | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero ver las canchas con fotos, tipo (F5, F7, F11), precios por hora y capacidad, para elegir mi cancha. | GET /api/canchas/ | Canchas.tsx
HU-05 | Filtrado Rápido por Tipo de Cancha | Canchas | Media | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero filtrar las canchas por botones píldora (Todas, F5, F7, F11), para encontrar rápido lo que busco. | GET /api/canchas/?tipo=... | Canchas.tsx
HU-06 | Consulta de Disponibilidad en Tiempo Real | Agendamiento | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero seleccionar una fecha en el calendario y ver qué horas están libres vs ocupadas, para planear mi partido. | GET /api/canchas/{id}/disponibilidad | ReservaModal.tsx
HU-07 | Creación y Agendamiento de Reserva | Reservas | Alta | 8 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente autenticado, quiero seleccionar la cancha, fecha y horas, para apartar mi turno sin solapamientos. | POST /api/reservas/ | ReservaModal.tsx
HU-08 | Cálculo Automático de Tarifas | Reservas | Media | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero que el sistema calcule el costo según las horas y precio de la cancha, para saber el valor exacto. | GET /api/canchas/{id} | ReservaModal.tsx
HU-09 | Panel 'Mis Reservas' del Cliente | Reservas | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como cliente, quiero ver la lista de mis partidos reservados con fecha, hora y estado, para llevar el control de mi agenda. | GET /api/reservas/mis-reservas | DashboardCliente.tsx
HU-10 | Cancelación de Turnos por el Cliente | Reservas | Media | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como cliente, quiero cancelar una reserva que no pueda asistir, para liberar el horario a otros jugadores. | DELETE /api/reservas/{id} | DashboardCliente.tsx
HU-11 | Visualización de Torneos Disponibles | Torneos | Media | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como cliente, quiero ver los torneos de la sede, categorías, fechas y premios, para enterarme de los campeonatos. | GET /api/torneos/ | Torneos.tsx
HU-12 | Inscripción de Equipo a Torneos | Torneos | Media | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como capitán de equipo, quiero inscribir mi equipo en un torneo abierto, para competir por el trofeo y premio. | POST /api/torneos/{id}/inscribir | Torneos.tsx
HU-13 | Dock Lateral: Modo Oscuro y Modo Claro | UI / UX | Alta | 5 | Sprint 4 | Completado | 100% | Como usuario, quiero alternar entre tema oscuro y claro desde un botón elegante a la derecha, para cuidar mi vista. | Client-side Theme | ThemeJoystick.tsx
HU-14 | Dock Lateral: Modo Celular Interactivo | UI / UX | Alta | 5 | Sprint 4 | Completado | 100% | Como usuario o evaluador, quiero simular la vista en un marco de smartphone con dynamic island, para probar responsividad. | Client-side Viewport | ThemeJoystick.tsx
HU-15 | Dock Lateral: Modo Computador (PC) | UI / UX | Alta | 3 | Sprint 4 | Completado | 100% | Como usuario de escritorio, quiero regresar a la vista panorámica de PC con un clic, para ver todo el contenido. | Client-side Viewport | ThemeJoystick.tsx
HU-16 | Pasarela de Pagos Online PSE / Wompi | Pagos | Alta | 8 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente, quiero pagar mi reserva en línea con tarjeta débito/crédito o PSE en pasarela bancaria en vivo. | Integración Pasarela API | PasarelaPago.tsx
HU-17 | Descarga de Comprobante PDF con Código QR | Comprobantes | Media | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente con reserva confirmada, quiero descargar un tiquete en PDF con código QR para mostrar en recepción. | Generador PDF Backend | ComprobanteReserva.tsx
HU-18 | Notificaciones de Recordatorio por SMS / WhatsApp | Notificaciones | Baja | 3 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente, quiero recibir un mensaje de recordatorio 2 horas antes de mi partido programado. | Twilio / Meta API | ServicioRecordatorios.py
HU-19 | Sistema de Puntos y Fidelización de Jugadores | Fidelización | Baja | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente frecuente, quiero acumular puntos por cada hora jugada para canjear por horas gratis. | Módulo Puntos DB | PuntosCliente.tsx
HU-20 | Sincronización con Google Calendar | Integraciones | Baja | 3 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente, quiero un botón para añadir automáticamente el partido agendado a mi calendario de Google. | Google Calendar API | BotonCalendar.tsx

## 👑 Historias ADMIN
👑 HISTORIAS DE USUARIO — MÓDULO ADMINISTRADOR & GESTIÓN (77% AVANCE)
Total HUs Admin: |  | Completadas: |  | % Avance Admin: |  | Puntos Totales:
ID | Título de la Historia | Módulo | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | % Avance | Descripción (Como / Quiero / Para) | Endpoint API Backend | Componente Frontend
HU-21 | Panel de Control Principal (Dashboard Admin) | Administración | Alta | 8 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como administrador, quiero ver el resumen global de reservas, ingresos totales, usuarios y canchas activas en un panel. | GET /api/reportes/resumen | DashboardAdmin.tsx
HU-22 | Métricas Financieras e Ingresos en Tiempo Real | Reportes | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como administrador, quiero consultar el dinero recaudado en el mes y proyecciones, para evaluar la rentabilidad. | GET /api/reportes/resumen | DashboardAdmin.tsx
HU-23 | Exportación de Reportes a Excel (.xlsx / .csv) | Reportes | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero descargar la base de datos de reservas e ingresos en formato Excel, para contabilidad física. | Client Export / API | DashboardAdmin.tsx
HU-24 | Creación y Registro de Nuevas Canchas | Canchas | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero agregar nuevas canchas con su tipo, capacidad, precio/hora y servicios, para ampliar la oferta. | POST /api/canchas/ | DashboardAdmin.tsx
HU-25 | Edición y Actualización de Tarifas de Canchas | Canchas | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero modificar los precios por hora y características de cada cancha, para ajustar promociones. | PUT /api/canchas/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-26 | Desactivación / Mantenimiento de Canchas | Canchas | Media | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero deshabilitar temporalmente una cancha en mantenimiento, para que los clientes no la reserven. | PUT /api/canchas/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-27 | Eliminación Segura de Canchas | Canchas | Baja | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero dar de baja canchas obsoletas con confirmación de seguridad. | DELETE /api/canchas/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-28 | Gestión Completa de Reservas Globales | Reservas | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero ver la lista de todas las reservas de todos los clientes con filtros por fecha y cancha. | GET /api/reservas/ | DashboardAdmin.tsx
HU-29 | Cambio de Estado de Reserva (Confirmar / Completar) | Reservas | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero marcar reservas como pagadas, completadas o canceladas al llegar los jugadores a la sede. | PUT /api/reservas/{id}/estado | DashboardAdmin.tsx
HU-30 | Registro y Alta de Empleados de la Sede | Personal | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero registrar empleados (Coordinadores, Mantenimiento, Seguridad, Atención), para ordenar el personal. | POST /api/empleados/ | DashboardAdmin.tsx
HU-31 | Listado y Edición del Personal | Personal | Media | 3 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero consultar el teléfono, correo y cargo de cada empleado y editar sus datos. | GET/PUT /api/empleados/ | DashboardAdmin.tsx
HU-32 | Activación y Desactivación de Empleados | Personal | Media | 3 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero desactivar empleados inactivos sin perder el registro histórico. | PUT /api/empleados/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-33 | Creación y Apertura de Nuevos Torneos | Torneos | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero crear torneos definiendo cancha sede, fechas, premio garantizado, valor y cupo máximo. | POST /api/torneos/ | DashboardAdmin.tsx
HU-34 | Control de Acceso y Protección de Rutas RBAC | Seguridad | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como sistema, quiero bloquear el acceso al panel administrativo a usuarios no autenticados o con rol cliente (403 Forbidden). | Middleware Auth JWT | DashboardAdmin.tsx
HU-35 | Generador Automático de Cuadro de Llaves (Brackets) | Torneos | Media | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como administrador, quiero que el sistema sortee y arme el cuadro de octavos y cuartos de final automáticamente. | Algoritmo Torneos | BracketsTorneo.tsx
HU-36 | Lector y Validador de Códigos QR en Portería | Seguridad | Media | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como recepcionista o portero, quiero escanear el QR del tiquete del cliente para validar el ingreso a la cancha. | Escáner Cámara Web | ValidadorQR.tsx
HU-37 | Despliegue Continuo en Servidores Cloud (CI/CD) | DevOps | Alta | 8 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como equipo de desarrollo, quiero configurar pipelines de CI/CD para despliegue automático en la nube con dominio .com. | GitHub Actions / Docker | Dockerfile
HU-38 | Módulo de Auditoría y Registro de Logs de Cambios | Seguridad | Baja | 3 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como administrador general, quiero ver qué empleado modificó una tarifa o canceló una reserva con fecha y hora. | Tabla Auditoria DB | LogsAuditoria.tsx

## 📋 Backlog General
📋 MATRIZ GENERAL DE HISTORIAS DE USUARIO — AVANCE 75.0% (SENA ADSO III)
Total HUs: |  | % Avance Global: |  | Puntos Totales: |  | Puntos Listos:
ID | Título de la Historia | Rol Asignado | Módulo | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | % Avance | Descripción de la Historia | Endpoint API Backend | Componente Frontend
HU-01 | Registro de Cuenta de Cliente | Cliente | Autenticación | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como visitante, quiero registrar mis datos con nombre, correo y clave, para tener una cuenta y reservar canchas. | POST /api/usuarios/registro | LoginModal.tsx
HU-02 | Inicio de Sesión con JWT | Cliente | Seguridad | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como cliente, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mis reservas y perfil. | POST /api/usuarios/login | LoginModal.tsx
HU-03 | Recuperación de Contraseña con PIN Gmail | Cliente | Seguridad | Alta | 8 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como cliente que olvidó su clave, quiero recibir un PIN de 6 dígitos en mi Gmail real, para restablecer mi acceso. | POST /api/auth/recuperar-password/* | RecuperarPasswordModal.tsx
HU-04 | Exploración del Catálogo de Canchas | Cliente | Canchas | Alta | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero ver las canchas con fotos, tipo (F5, F7, F11), precios por hora y capacidad, para elegir mi cancha. | GET /api/canchas/ | Canchas.tsx
HU-05 | Filtrado Rápido por Tipo de Cancha | Cliente | Canchas | Media | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero filtrar las canchas por botones píldora (Todas, F5, F7, F11), para encontrar rápido lo que busco. | GET /api/canchas/?tipo=... | Canchas.tsx
HU-06 | Consulta de Disponibilidad en Tiempo Real | Cliente | Agendamiento | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero seleccionar una fecha en el calendario y ver qué horas están libres vs ocupadas, para planear mi partido. | GET /api/canchas/{id}/disponibilidad | ReservaModal.tsx
HU-07 | Creación y Agendamiento de Reserva | Cliente | Reservas | Alta | 8 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente autenticado, quiero seleccionar la cancha, fecha y horas, para apartar mi turno sin solapamientos. | POST /api/reservas/ | ReservaModal.tsx
HU-08 | Cálculo Automático de Tarifas | Cliente | Reservas | Media | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como cliente, quiero que el sistema calcule el costo según las horas y precio de la cancha, para saber el valor exacto. | GET /api/canchas/{id} | ReservaModal.tsx
HU-09 | Panel 'Mis Reservas' del Cliente | Cliente | Reservas | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como cliente, quiero ver la lista de mis partidos reservados con fecha, hora y estado, para llevar el control de mi agenda. | GET /api/reservas/mis-reservas | DashboardCliente.tsx
HU-10 | Cancelación de Turnos por el Cliente | Cliente | Reservas | Media | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como cliente, quiero cancelar una reserva que no pueda asistir, para liberar el horario a otros jugadores. | DELETE /api/reservas/{id} | DashboardCliente.tsx
HU-11 | Visualización de Torneos Disponibles | Cliente | Torneos | Media | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como cliente, quiero ver los torneos de la sede, categorías, fechas y premios, para enterarme de los campeonatos. | GET /api/torneos/ | Torneos.tsx
HU-12 | Inscripción de Equipo a Torneos | Cliente | Torneos | Media | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como capitán de equipo, quiero inscribir mi equipo en un torneo abierto, para competir por el trofeo y premio. | POST /api/torneos/{id}/inscribir | Torneos.tsx
HU-13 | Dock Lateral: Modo Oscuro y Modo Claro | Cliente | UI / UX | Alta | 5 | Sprint 4 | Completado | 100% | Como usuario, quiero alternar entre tema oscuro y claro desde un botón elegante a la derecha, para cuidar mi vista. | Client-side Theme | ThemeJoystick.tsx
HU-14 | Dock Lateral: Modo Celular Interactivo | Cliente | UI / UX | Alta | 5 | Sprint 4 | Completado | 100% | Como usuario o evaluador, quiero simular la vista en un marco de smartphone con dynamic island, para probar responsividad. | Client-side Viewport | ThemeJoystick.tsx
HU-15 | Dock Lateral: Modo Computador (PC) | Cliente | UI / UX | Alta | 3 | Sprint 4 | Completado | 100% | Como usuario de escritorio, quiero regresar a la vista panorámica de PC con un clic, para ver todo el contenido. | Client-side Viewport | ThemeJoystick.tsx
HU-16 | Pasarela de Pagos Online PSE / Wompi | Cliente | Pagos | Alta | 8 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente, quiero pagar mi reserva en línea con tarjeta débito/crédito o PSE en pasarela bancaria en vivo. | Integración Pasarela API | PasarelaPago.tsx
HU-17 | Descarga de Comprobante PDF con Código QR | Cliente | Comprobantes | Media | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente con reserva confirmada, quiero descargar un tiquete en PDF con código QR para mostrar en recepción. | Generador PDF Backend | ComprobanteReserva.tsx
HU-18 | Notificaciones de Recordatorio por SMS / WhatsApp | Cliente | Notificaciones | Baja | 3 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente, quiero recibir un mensaje de recordatorio 2 horas antes de mi partido programado. | Twilio / Meta API | ServicioRecordatorios.py
HU-19 | Sistema de Puntos y Fidelización de Jugadores | Cliente | Fidelización | Baja | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente frecuente, quiero acumular puntos por cada hora jugada para canjear por horas gratis. | Módulo Puntos DB | PuntosCliente.tsx
HU-20 | Sincronización con Google Calendar | Cliente | Integraciones | Baja | 3 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como cliente, quiero un botón para añadir automáticamente el partido agendado a mi calendario de Google. | Google Calendar API | BotonCalendar.tsx
HU-21 | Panel de Control Principal (Dashboard Admin) | Administrador | Administración | Alta | 8 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como administrador, quiero ver el resumen global de reservas, ingresos totales, usuarios y canchas activas en un panel. | GET /api/reportes/resumen | DashboardAdmin.tsx
HU-22 | Métricas Financieras e Ingresos en Tiempo Real | Administrador | Reportes | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como administrador, quiero consultar el dinero recaudado en el mes y proyecciones, para evaluar la rentabilidad. | GET /api/reportes/resumen | DashboardAdmin.tsx
HU-23 | Exportación de Reportes a Excel (.xlsx / .csv) | Administrador | Reportes | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero descargar la base de datos de reservas e ingresos en formato Excel, para contabilidad física. | Client Export / API | DashboardAdmin.tsx
HU-24 | Creación y Registro de Nuevas Canchas | Administrador | Canchas | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero agregar nuevas canchas con su tipo, capacidad, precio/hora y servicios, para ampliar la oferta. | POST /api/canchas/ | DashboardAdmin.tsx
HU-25 | Edición y Actualización de Tarifas de Canchas | Administrador | Canchas | Alta | 5 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero modificar los precios por hora y características de cada cancha, para ajustar promociones. | PUT /api/canchas/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-26 | Desactivación / Mantenimiento de Canchas | Administrador | Canchas | Media | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero deshabilitar temporalmente una cancha en mantenimiento, para que los clientes no la reserven. | PUT /api/canchas/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-27 | Eliminación Segura de Canchas | Administrador | Canchas | Baja | 3 | Sprint 2 | Completado | 100% | Como administrador, quiero dar de baja canchas obsoletas con confirmación de seguridad. | DELETE /api/canchas/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-28 | Gestión Completa de Reservas Globales | Administrador | Reservas | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero ver la lista de todas las reservas de todos los clientes con filtros por fecha y cancha. | GET /api/reservas/ | DashboardAdmin.tsx
HU-29 | Cambio de Estado de Reserva (Confirmar / Completar) | Administrador | Reservas | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero marcar reservas como pagadas, completadas o canceladas al llegar los jugadores a la sede. | PUT /api/reservas/{id}/estado | DashboardAdmin.tsx
HU-30 | Registro y Alta de Empleados de la Sede | Administrador | Personal | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero registrar empleados (Coordinadores, Mantenimiento, Seguridad, Atención), para ordenar el personal. | POST /api/empleados/ | DashboardAdmin.tsx
HU-31 | Listado y Edición del Personal | Administrador | Personal | Media | 3 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero consultar el teléfono, correo y cargo de cada empleado y editar sus datos. | GET/PUT /api/empleados/ | DashboardAdmin.tsx
HU-32 | Activación y Desactivación de Empleados | Administrador | Personal | Media | 3 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero desactivar empleados inactivos sin perder el registro histórico. | PUT /api/empleados/{id} | DashboardAdmin.tsx
HU-33 | Creación y Apertura de Nuevos Torneos | Administrador | Torneos | Alta | 5 | Sprint 3 | Completado | 100% | Como administrador, quiero crear torneos definiendo cancha sede, fechas, premio garantizado, valor y cupo máximo. | POST /api/torneos/ | DashboardAdmin.tsx
HU-34 | Control de Acceso y Protección de Rutas RBAC | Administrador | Seguridad | Alta | 5 | Sprint 1 | Completado | 100% | Como sistema, quiero bloquear el acceso al panel administrativo a usuarios no autenticados o con rol cliente (403 Forbidden). | Middleware Auth JWT | DashboardAdmin.tsx
HU-35 | Generador Automático de Cuadro de Llaves (Brackets) | Administrador | Torneos | Media | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como administrador, quiero que el sistema sortee y arme el cuadro de octavos y cuartos de final automáticamente. | Algoritmo Torneos | BracketsTorneo.tsx
HU-36 | Lector y Validador de Códigos QR en Portería | Administrador | Seguridad | Media | 5 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como recepcionista o portero, quiero escanear el QR del tiquete del cliente para validar el ingreso a la cancha. | Escáner Cámara Web | ValidadorQR.tsx
HU-37 | Despliegue Continuo en Servidores Cloud (CI/CD) | Administrador | DevOps | Alta | 8 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como equipo de desarrollo, quiero configurar pipelines de CI/CD para despliegue automático en la nube con dominio .com. | GitHub Actions / Docker | Dockerfile
HU-38 | Módulo de Auditoría y Registro de Logs de Cambios | Administrador | Seguridad | Baja | 3 | Sprint 4 | En Progreso | 0% | Como administrador general, quiero ver qué empleado modificó una tarifa o canceló una reserva con fecha y hora. | Tabla Auditoria DB | LogsAuditoria.tsx